## Диаграмма Ганта
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ВЫПОЛНИТЬ ПОСЛЕ | ЭТАП 1 | [16 empty] | ЭТАП 2 | [7 empty] | ЭТАП 3 | [27 empty] | ЭТАП 4 | [6 empty] | ЭТАП 5
 | time axis 2023-09-04 to 2025-02-03
1 | Разработка проекта | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 116 | - | bar: 2023-09-04 to 2025-02-03
1.1 | Создание устава проекта | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5 | bar: 2023-09-04
1.1.1 | Разработка устава | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 4 | bar: 2023-09-04
1.1.2 | Согласование устава | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | bar: 2023-09-04
1.2 | Исследование | 2023-09-11 | 2023-10-20 | 40 | 1.1 | bar: 2023-09-11 to 2023-10-16
1.2.1 | Анализ рынка и конкурентов | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 12 | bar: 2023-09-11 to 2023-09-18
1.2.2 | Определение целевой аудитории | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 3 | bar: 2023-09-18
1.2.3 | Разработка концепции проекта | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 5 | bar: 2023-09-25
1.2.4 | Изучение законодательства | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 3 | bar: 2023-09-25
1.2.5 | Создание финансово-экономической модели | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 12 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-09
1.2.6 | Определение стратегии | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 12 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
1.3 | Проектирование | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 53 | 1.2 | bar: 2023-10-23 to 2023-12-11
1.3.1 | Сбор требований | 2023-10-23 | 2023-11-17 | 25 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-13
1.3.2 | Разработка ТЗ | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 33 | bar: 2023-11-13 to 2023-12-11
1.4 | Планирование | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 12 | 1.3 | bar: 2023-12-18 to 2023-12-25
1.4.1 | Составление бюджета | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 5 | bar: 2023-12-18
1.4.2 | Составление плана | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 5 | bar: 2023-12-25
2 | Дизайн | 2024-01-09 | 2024-03-01 | 53 | 1 | bar: 2023-09-04 to 2025-02-03
2.1 | Разработка дизайн-концепции | 2024-01-09 | 2024-01-26 | 18 | 1 | bar: 2024-01-08 to 2024-01-22
2.2 | Дизайн клиентского МП | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 18 | 2.1 | bar: 2024-01-29 to 2024-02-12
2.3 | Дизайн МП техника | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | 2.1 | bar: 2024-02-05
2.4 | Дизайн веб-сайта для оператора | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 5 | 2.1 | bar: 2024-02-12
2.5 | Дизайн клиентского веб-сайта | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 13 | 2.2 | bar: 2024-02-19 to 2024-02-26
3 | Разработка | 2024-01-09 | 2024-09-13 | 245 | 1, 2 | bar: 2023-09-04 to 2025-02-03
3.1 | Выбор железа | 2024-01-09 | 2024-03-07 | 59 | 1 | bar: 2024-01-08 to 2024-03-04
3.1.1 | Определить требования к дронам | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 4 | bar: 2024-01-08
3.1.2 | Определить требования к контейнерам, зарядным станциям, складам, грузовым контейнерам | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 12 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-22
3.1.3 | Сравнение и выбор дронов | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 24 | 3.1.1, 3.1.2 | bar: 2024-01-29 to 2024-02-19
3.1.4 | Сравнение и выбор остального железа | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 24 | 3.1.1, 3.1.2 | bar: 2024-02-05 to 2024-02-19
3.1.5 | Закупка тестовых образцов | 2024-02-26 | 2024-03-07 | 12 | 3.1.3, 3.1.4 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
3.2 | Проектирование системы | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 20 | 3.1.3, 3.1.4 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-11
3.2.1 | Разработка архитектуры системы | 2024-02-26 | 2024-03-07 | 12 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
3.2.2 | Проектирование БД | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | bar: 2024-03-11
3.3 | Разработка центра управления полетами | 2024-03-18 | 2024-04-27 | 40 | 3.2 | bar: 2024-03-18 to 2024-04-22
3.3.1 | Разработка алгоритма диспетчеризации | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 18 | 3.2 | bar: 2024-03-18 to 2024-04-01
3.3.2 | Интеграция сервисов прогноза погоды | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 5 | 3.2 | bar: 2024-03-18
3.3.3 | Разработка сервиса построения полетных планов | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 20 | 3.3.1 | bar: 2024-04-08 to 2024-04-22
3.4 | Интеграция железа | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 23 | 3.3 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-20
3.4.1 | Интеграция дронов | 2024-05-02 | 2024-05-17 | 16 | 3.3 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-13
3.4.2 | Интеграция грузовых отсеков | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 3.4.1 | bar: 2024-05-20
3.4.3 | Интеграция зарядных станций | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 3.4.1 | bar: 2024-05-20
3.4.4 | Интеграция складов | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5 | 3.4.1 | bar: 2024-05-20
3.5 | Разработка сервиса управления заказами | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 43 | 3.3 | bar: 2024-04-29 to 2024-06-10
3.5.1 | Разработка сервиса | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 30 | 3.3 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-27
3.5.2 | Интеграция платежных систем | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 11 | bar: 2024-05-27 to 2024-06-03
3.5.3 | Интеграция бухгалтерских систем | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 12 | 3.5.1 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-10
3.6 | Разработка МП техника | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 43 | 3.3 | bar: 2024-04-29 to 2024-06-10
3.7 | Разработка веб-сайта оператора | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 26 | 3.3 | bar: 2024-06-17 to 2024-07-08
3.8 | Разработка клиентского МП | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 60 | 3.5 | bar: 2024-06-17 to 2024-08-12
3.9 | Разработка клиентского веб-сайта | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 60 | 3.5 | bar: 2024-06-17 to 2024-08-12
3.10 | Разработка обучающих материалов | 2024-06-17 | 2024-09-06 | 80 | bar: 2024-06-17 to 2024-09-02
3.10.1 | Обучающий контент для сотрудников | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 19 | bar: 2024-06-17 to 2024-07-01
3.10.2 | Обучающий контент для клиентов | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 18 | 5.2 | bar: 2024-08-19 to 2024-09-02
3.11 | Интеграционное тестирование | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 25 | bar: 2024-08-19 to 2024-09-09
4 | Мат. обеспечение | 2024-05-27 | 2024-11-01 | 155 | 2024-04-03 | bar: 2023-09-04 to 2025-02-03
4.1 | Закупка железа | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 11 | 3.4 | bar: 2024-05-27 to 2024-06-03
4.2 | Доставка железа | 2024-06-10 | 2024-07-05 | 26 | 4.1 | bar: 2024-06-10 to 2024-07-01
4.3 | Подготовка железа (сборка, прошивка, первичное техобслуживание) | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 26 | 3.4, 3.10.1, 4.2 | bar: 2024-09-16 to 2024-10-07
4.4 | Хранение железа | 2024-06-24 | 2024-11-01 | 128 | 4.3 | bar: 2024-06-24 to 2024-10-28
5 | Запуск | 2024-06-17 | 2025-01-31 | 225 | bar: 2023-09-04 to 2025-02-03
5.1 | Разработка и проведение маркетинговой кампании | 2024-06-17 | 2024-12-27 | 191 | bar: 2024-06-17 to 2024-12-23
5.2 | Первичное наполнение БД ВПП | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 46 | 3.6 | bar: 2024-07-15 to 2024-08-26
5.3 | Создание шаблонов юридических документов для клиентов | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 19 | bar: 2024-08-12 to 2024-08-26
5.4 | Разворачивание продовой инфраструктуры | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 12 | 3.11 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
5.5 | Публикация приложений в маркетах | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 19 | 3.11 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-30
5.6 | Исправление ошибок | 2024-09-16 | 2025-01-31 | 136 | 5.5 | bar: 2024-09-16 to 2025-01-27
5.7 | Размещение железа в городах | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 32 | 3.11.2, 4.3 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-28
5.8 | БЕТА ЗАПУСК | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 46 | 5.5 | bar: 2024-10-14 to 2024-11-25
5.9 | Обработка обращений пользователей | 2024-10-14 | 2025-01-31 | 108 | 5.8 | bar: 2024-10-14 to 2025-01-27
5.10 | Обслуживание железа | 2024-10-14 | 2025-01-31 | 108 | 4.3 | bar: 2024-10-14 to 2025-01-27
5.11 | РЕЛИЗ | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 60 | 5.8 | bar: 2024-12-02 to 2025-01-27
5.12 | Оценка эффективности | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 11 | bar: 2025-02-03

## Риски проекта
Категория | Риск
Финансовый | Из-за короткого светового дня зимой будет низкая прибыль
Финансовый | Убытки от потерянных грузов перекроют прибыль
Финансовый | Груз будет ломаться в ходе перевозки
Рыночный | Для сохранения высокой скорости доставки в часы пик потребуется слишком большое кол-во дронов (в остальное время они будут простаивать)
Рыночный | Скорость доставки за пределами города будет меньше скорости доставки курьером
Рыночный | Недостаточное исследование рынка может привести к разработке неактуального продукта
Юридический | Несоответствие функционала приложения законодательству (перс. данные, платежи, перевозки)
Финансовый | Высокая стоимость эксплуатации дронов
UX | Грузовой контейнер не будет вмещать типовые грузы